

**АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.11.2024 г. Минусинск № 935-п

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района от 31.10.2013 № 875-п «Об утверждении муниципальной программы Минусинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Минусинского района от 04.10.2019 № 686-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Минусинского района от 31.10.2013 №875-п, изложив ее в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» в разделе «Финансы» подраздел «Муниципальные программы - Программы» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2025.

Глава района С.И. Глухов

Приложение

к постановлению администрации

Минусинского района

от 08.11.2024 № 935-п

# Муниципальная программа Минусинского района

# «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства»

# 

# 1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | 1. Статья 179 Бюджетного кодекса РФ  2. Постановление администрации Минусинского района от 04.10.2019 № 686-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формировании и реализации».  3. Постановление администрации Минусинского района от 04.10.2024 № 811-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Минусинского района на 2025 год».  4. Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».  5. Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Минусинского района (МКУ «Служба заказчика») |
| Соисполнители муниципальной программы | 1.Финансовое управление администрации Минусинского района  2. Администрации Минусинского района  3. Управление земельно-имущественных отношений и градостроительства |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы:  1. Обращение с отходами в Минусинском районе  2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия  3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Минусинский район.  4. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Минусинский район |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории Минусинского района.  2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.  3. Формирование целостной и эффективной системы управления энергетической эффективности.  4. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы:  2014-2030 годы  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| [Перечень](#P410) целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Минусинского района | Целевые показатели к 2027 году  Уровень износа коммунальной инфраструктуры –59,4%.  Доля расходов субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы – 100,0%  Перечень целевых показателей, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе. |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Минусинского района, в том числе по годам реализации программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за период с 2014 – 2027 год за счет всех источников составит –819909,77268 тыс. рублей, в том числе:  2014 г. – 32004,10405 тыс. рублей;  2015 г. – 29348,84325 тыс. рублей;  2016 г. – 56372,282 тыс. рублей;  2017 г. – 54726,20391 тыс. рублей;  2018 г. – 41689,296 тыс. рублей;  2019 г. – 36394,21595 тыс. рублей;  2020 г. – 39568,591 тыс. рублей;  2021 г. – 51430,69349 тыс. рублей;  2022 г. – 103894,83269 тыс. рублей;  2023 г. – 67633,95308 тыс. рублей;  2024 г. – 180555,14326 тыс. рублей;  2025 г. – 44314,689 тыс. рублей;  2026 г. – 41259,359 тыс. рублей;  2027 г. - 40717,566 тыс. рублей.  в том числе:  средства местного бюджета – 291607,34575 тыс. руб.:  2014 г.– 16339,79870 тыс. рублей;  2015 г. – 8217,30951 тыс. рублей;  2016 г. – 8295,482 тыс. рублей;  2017 г. – 1604,99891 тыс. рублей;  2018 г. – 1332,138 тыс. рублей;  2019 г. – 216,77595 тыс. рублей;  2020 г. – 1297,579 тыс. рублей;  2021 г - 13236,87176 тыс. рублей;  2022 г.- 55141,41308 тыс. рублей;  2023 г. – 37016,93531 тыс. рублей;  2024 г. – 43829,72953 тыс. рублей,  2025 г. – 37243,589 тыс. рублей;  2026 г. – 34188,259 тыс. рублей;  2027 г. – 33646,466 тыс. рублей  средства краевого бюджета – 433955,85773 тыс. руб.:  2014 г. – 15664,30535 тыс. рублей;  2015 г. – 21131,53374 тыс. рублей;  2016 г. – 48076,800 тыс. рублей;  2017 г. – 53121,205 тыс.рублей;  2018 г. – 40357,158 тыс. рублей;  2019 г. – 36177,440 тыс. рублей;  2020 г. – 38271,012 тыс. рублей;  2021 г. - 38193,82173 тыс. рублей;  2022 г. – 48753,41961 тыс. рублей;  2023 г. - 23478,64857 тыс. рублей;  2024 г. - 49517,21373 тыс. рублей;  2025 г. - 7071,100 тыс. рублей.  2026 г. – 7071,100 тыс. рублей;  2027 г. – 7071,100 тыс. рублей  средства федерального бюджета –94346,5692 тыс. руб., в том числе:  2023 г. - 7138,3692 тыс. рублей;  2024 г. – 87208,200 тыс. рублей |

# Приложение № 1

# к муниципальной программе Минусинского района

# «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Минусинского района, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Минусинского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале | |
| 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **Цель: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 59,88 | 57,33 | 58,0 | 58,5 | 58,4 | 58,3 | 58,2 | 58,1 | 59,2 | 59,3 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,85 |
| 2 | Доля расходов субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в общем объеме расходов на финансирование субвенции | % | 85,1 | 83,6 | 97,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |